## Planilha1
Analise e gestão de risco - Grupo 11
Id do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Impossibilidade de realizar reuniões presenciais em grupo. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Comunicação e organização, com reuniões agendadas previamente, com horários estabelecidos e comprometimento individual de todos de comparecer e opinar.
2 | Algum dos membros não realizar as tarefas atribuidas para si. | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Comunicar ao grupo sobre possiveis problemas pessoais para que aconteça uma reorganização prévia sobre o andamento do projeto.
3 | Falha mecânica ou de software em momentos inoportunos. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Tendo dispositivos pessoais de pelo menos dois membros, e fazer testes antes da apresentação oficial do projeto.
4 | Saída de um membro do grupo. | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Motivando a persistencia coletiva, distribuindo melhor as tarefas entre a equipe.
5 | Falhas na comunicação. | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Comunicação , não ter medo de perguntar caso não tenha entendido, ou mostrar insatisfação ao ser ofendido.
6 | Falta em momentos inoportunos. | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Ter consciência da sua situação, calcular horários, possíveis atrasos e prevendo problemas externos.